## Tabelle1
Schreibplan
Abstract
Einleitung |  | Abgeschlossen bis 25.02
Forschungsfrage und Ziele der Arbeit
Erläuterung der Problemstellung |  | Teilweise überlappend mit Architektur
Aufbau der Thesis
Aufarbeitung des Themengebietes |  | Abgeschlossen bis 20.02
Deﬁnition des Begriﬀes Cloud Computing |  | In Progress
Deﬁnition des Begriﬀes Function as a Service |  | In Progress
Abgrenzung von FaaS zu Serverless |  | In Progress
Potentiale und Herausforderungen
Leitfaden zur Migration nach FaaS |  | Abgeschlossen bis 09.02
Beschreibung der zu grunde liegenden Architektur | 17 | In Progress | Aktiv | bis 07.02
Anforderungen an die Team-/ Entwicklungsstruktur |  | In Progress |  | bis 07.03
Auswahl des richtigen Service
Abwägung zwischen Open-Source und Cloud-Vendor |  | In Progress | Aktiv | bis 27.01
Vendoren-Analyse |  | In Progress | Aktiv | bis 27.01
Tools zur Entwicklungsunterstützung |  |  |  | ???
Cross-Functions in einer Multi-Cloud Lösung |  |  |  | bis 05.02
Auswirkungen auf und Anpassungen der Testumgebungen |  | In Progress |  | bis 03.02
Konsequenzen für das Monitoring |  |  |  | bis 03.03
Anwendung des Leitfadens |  | Beginn 10.02 | - | bis 29.03
Auswertung der Ergebnisse | 19
Beurteilung der Kollaborationsauswirkungen
Beurteilung der Stabilität
Beurteilung der Skalierbarkeit
Beurteilung des Monitorings
Beurteilung der Testmöglichkeiten
Korrektur und Anpassungen
Abschließende Betrachtung |  | Beginn 01.03 | - | bis 05.03
Absehbare Entwicklungen | 4 |  |  | bis 03.03
Zusammenfassung |  |  |  | bis 04.03
Weiterführende Forschung |  |  |  | bis 05.03
Puffer |  | Ab dem 10.03
8